附件：

**海南省资产评估行业“业务质量提升主题年”活动实施方案**

为贯彻落实《海南省资产评估行业“十四五”发展规划（2021-2025）》，提升资产评估执业质量，海南省资产评估协会（以下简称省评协）决定2022年在全行业开展“业务质量提升主题年”活动。

1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持“五位一体”新发展理念，聚焦提升资产评估机构业务质量，进一步完善资产评估机构业务质量管理制度，全面提升全行业的管理水平和执业质量，着力建设一支高素质满足海南自贸港建设的资产评估师队伍。

1. 活动目标

资产评估机构的业务质量制度进一步完善，业务质量管理水平进一步改进，制度的执行力进一步强化，资产评估专业人员专业水平不断提升，防范风险意识进一步提高，行业业务质量全面提升。

三、组织领导

为加强组织领导，省评协成立活动领导小组，明有文同志任组长，冯刚、万大春、庄容、曾熹同志为组员，负责活动的组织领导。各资产评估机构成立活动领导小组，明确主要负责人为第一责任人，组织本机构开展活动。

四、主要任务

1. 制定质量管理制度。各资产评估机构按照《资产评估操作专家提示第7号-中小评估机构业务质量控制》，制定适应本机构的质量控制制度，并加强实施管理。
2. “查堵点、破难题、促发展”，各评估机构开展业务质量自查。梳理分析业务质量方面存在的问题和不足，研究解决的措施，促进业务质量的有效提升。
3. 开展行业专业知识竞赛，激发广大执业人员的学习热情，提高执业人员的专业素质。
4. 开展联合执业质量监管，省评协继续与省财政厅联合开展执业质量检查，加大联合监管成果的利用力度，加大对存在违法违规行为的评估机构和资产评估师的处罚力度，并列入失信名单。
5. 举办案例分析会、研讨会，为执业中存在的问题提供针对性的解决方案和提示，为执业提供帮助。

五、工作步骤

1. 动员部署阶段（2022年5月中旬）。各评估机构结合自身实际，成立活动领导小组，制定本机构的活动方案，上报省评协。
2. 实施阶段（2022年6-10月份）。
3. 制定或修订执业质量控制制度，并于6月底前上报省评协备案。
4. 开展业务质量自查工作。各资产评估机构对近三年的资产评估业务进行自查，并于10月底前将自查报告上报省评协。
5. 7月份举办海南省资产评估协会首届资产评估知识竞赛。
6. 举办首席评估师专题培训班，提高首席评估师履职的能力和责任。
7. 与财政厅联合开展资产评估执业质量检查。
8. 组织专家组对新设立的资产评估机构开展送技术帮扶活动。
9. 总结阶段（2022年11月份）。省评协对开展活动成绩突出的资产评估机构和人员进行评比表彰。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各评估机构负责人要高度重视开展此次活动的重要意义，制定活动方案和工作措施，有序推进主题年活动。

（二）加强督促指导。评估机构负责人及时了解活动开展情况，对发现的问题及时提供指导，确保活动取得成效。

（三）对于不重视开展主题活动的评估机构，活动领导小组根据情况严重程度，给予相应的处理。

活动领导小组设在省评协办公室

联系人：庄容 曾熹

联系电话：68597602

电子邮箱：289747570@qq.com